## Hoja1
| TÍTULO DEL PROYECTO | TECH SQUAD
| GERENTE DE PROYECTO | Aldana Malgeri
| NOMBRE DE LA EMPRESA | INFORMEL
| FECHA | 2024-08-13
IDENTIFICACIÓN | TAREA | DUEÑO | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12 | [6 empty] | SEMANA 13 | [6 empty] | SEMANA 14 | [6 empty] | SEMANA 15
|  |  | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
1 | ORGANIZACIÓN GENERAL |  | 2024-08-13 | 2024-08-20 | 7 | 100%
1.1 | Proposición de alternativas | Victoria Khousnoulina | 2024-08-13 | 2024-08-16 | 3 | 100%
1.2 | Informe de proyecto seleccionado | Yamila Avellaneda | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 4 | 100%
2 | PROYECTO ELEGIDO |  | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 7 | 100%
2.1 | Informe escrito | Victoria Khousnoulina | 2024-08-20 | 2024-08-27 | 7 | 100%
2.1.1 | Giro de actividades | Aldana Malgeri | 2024-08-20 | 2024-08-22 | 2 | 100%
2.1.2 | Antecedentes | Yamila Avellaneda | 2024-08-22 | 2024-08-24 | 2 | 100%
2.1.3 | Técnicas y herramientas | Rodrigo Martinez | 2024-08-24 | 2024-08-26 | 2 | 100%
2.2 | Propuesta de servicios | Mariano Guarino | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 1 | 100%
3 | ESTUDIO PRELIMINAR |  | 2024-08-27 | 2024-09-02 | 6 | 100%
3.1 | Informe general de la empresa | Aldana Malgeri | 2024-08-27 | 2024-08-30 | 3 | 100%
3.2 | Prediagnóstico | Victoria Khousnoulina | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 3 | 100%
4 | PLANEAMIETO DEL PROYECTO |  | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1
4.1 | Distribución de tareas | Rodrigo Martinez | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1 | 100%
4.2 | Grafico de actividades | Yamila Avellaneda | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1 | 100%
5 | RELEVAMIENTO DETALLADO |  | 2024-09-03 | 2024-09-23 | 20 | 100%
5.1 | Estructura de la empresa | Yamila Avellaneda | 2024-09-03 | 2024-09-05 | 2 | 100%
5.2 | Técnicas y herramientas | Victoria Khousnoulina | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2 | 100%
5.3 | Datos de la Empresa | Aldana Malgeri | 2024-09-07 | 2024-09-09 | 2 | 100%
5.4 | Plano | Mariano Guarino | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 2 | 100%
5.5 | Diagrama de instalaciones | Rodrigo Martinez | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2 | 100%
5.6 | Organigrama real de la empresa | Yamila Avellaneda | 2024-09-13 | 2024-09-15 | 2 | 100%
5.7 | Definición de Funciones | Victoria Khousnoulina | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 2 | 100%
5.8 | Principales formularios utilizados | Aldana Malgeri | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 2 | 100%
5.9 | Formas de aprovechamiento | Mariano Guarino | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2 | 100%
5.10 | Descripción detallada | Rodrigo Martinez | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 2 | 100%
5.11 | Metodología Clásica | Yamila Avellaneda | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2 | 100%
5.12 | Evaluación y Control | Victoria Khousnoulina | 2024-09-21 | 2024-09-23 | 2 | 100%
6 | EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 100%
6.1 | Estudio Integral | Aldana Malgeri | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 100%
6.2 | Plan de Trabajo | Mariano Guarino | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1 | 100%
7 | PRIMER PARCIAL |  | 2024-10-01 | 2024-10-01 |  | 0%
8 | DISEÑO GLOBAL |  | 2024-09-24 | 2024-10-15 | 21 | 100%
8.1 | Plan de Trabajo | Rodrigo Martinez | 2024-09-24 | 2024-09-27 | 3 | 100%
8.2 | Representacion Grafica | Yamila Avellaneda | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 3 | 100%
8.3 | Entrada y Salida y Archivos | Victoria Khousnoulina | 2024-09-29 | 2024-10-03 | 4 | 100%
8.4 | Procesos Globales | Aldana Malgeri | 2024-10-03 | 2024-10-06 | 3 | 100%
8.5 | Medios de Procesamiento | Mariano Guarino | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 3 | 100%
8.6 | Presupuesto | Rodrigo Martinez | 2024-10-08 | 2024-10-11 | 3 | 100%
8.7 | Factibilidad | Yamila Avellaneda | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 3 | 100%
9 | DISEÑO DETALLADO |  | 2024-10-15 | 2024-11-03 | 19 | 100%
9.1 | Organigrama del Presupuesto | Victoria Khousnoulina | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2 | 100%
9.2 | Formularios de salida propuestos | Aldana Malgeri | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2 | 100%
9.3 | Formularios de entrada propuestos | Mariano Guarino | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2 | 100%
9.4 | Árbol de Pantallas | Rodrigo Martinez | 2024-10-24 | 2024-10-26 | 2 | 100%
9.5 | Bases de datos | Yamila Avellaneda | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 2 | 100%
9.6 | Procesos intervinientes | Victoria Khousnoulina | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 2 | 0%
9.7 | Metodología Clásica | Aldana Malgeri | 2024-11-01 | 2024-11-03 | 2 | 0%
9.8 | Codificación | Mariano Guarino | 2024-10-15 | 2024-10-17 | 2 | 100%
9.9 | Diccionario de datos | Rodrigo Martinez | 2024-10-18 | 2024-10-20 | 2 | 100%
9.10 | Manuales de Procedimiento | Yamila Avellaneda | 2024-10-21 | 2024-10-23 | 2 | 100%
10 | IMPLEMENTACIÓN |  | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 3 | 0%
10.1 | Planeamiento | Victoria Khousnoulina | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 3 | 0%
10.2 | Comercialización | Aldana Malgeri | 2024-11-03 | 2024-11-06 | 3 | 0%
11 | SEGUNDO PARCIAL |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 1 | 0%
12 | CORRECCIONES |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 0%
12.1 | Diagrama de Grantt | Mariano Guarino | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 0%
12.2 | Etapa de aprobación | Rodrigo Martinez | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 0%